ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.06.2015 |  | № 154/1072 |
| --- | --- | --- |

г. Киров

О Комплексе мероприятий 
Избирательной комиссии Кировской области по подготовке 
и проведению выборов, местных референдумов в Кировской области
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2014 № 283/1667-6
«О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Кировской области по подготовке и проведению выборов, местных референдумов в Кировской области 13 сентября 2015 года. Прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии Кировской области И.Г. Верзилину.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области.

| Председатель Избирательной комиссии Кировской области |  | #### И.Г. Верзилина |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Кировской области |  | С.В. Самоделкина |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 09.06.2015 № 154/1072 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Кировской области по подготовке 
и проведению выборов, местных референдумов в Кировской области 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области по Афанасьевскому одномандатному избирательному округу № 1 и Нолинскому одномандатному избирательному округу № 11, муниципальных выборов и местных референдумов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах и референдумах в Кировской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Отдел информатизации - Информационный центр, системные администраторы |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов и местных референдумов | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.В. Злобин, члены комиссии, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов и местных референдумов | Весь период | А.В. Злобин, С.В. Самоделкина, отдел правовой, кадровой и организационной работы |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | С.В. Самоделкина, члены комиссии, отдел правовой, кадровой и организационной работы |
| 1.5. | Рассмотрение обращений по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.В. Злобин, члены комиссии, отдел правовой, кадровой и организационной работы |
| 1.6 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Кировской области ряда избирательных комиссий о работе по организации и проведению выборов и обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов и местных референдумов (в том числе в режиме видеоконференции) | По отдельному плану | И.Г. Верзилина, члены комиссии, отдел правовой, кадровой и организационной работы, председатели ТИК, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, местных референдумов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров – совещаний с территориальными избирательными комиссиями | Весь период | И.Г. Верзилина, А.В. Злобин, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов и местных референдумов, назначенных на 13 сентября 2015 года | Весь период | Члены комиссии, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы и местные референдумы, в подготовке и использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | Отдел информатизации – Информационный центр |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами и др.) | Весь период | А.В. Злобин, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов и местных референдумов | Весь период | А.В. Злобин, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.6. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | А.В. Злобин, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.7. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам проведения досрочного голосования | Весь период | А.В. Злобин, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.8. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | А.В. Злобин, члены Избирательной комиссии Кировской области, отдел правовой, кадровой и организационной работы |
| 2.9. | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | А.В. Злобин, отдел правовой, кадровой и организационной работы |
| 2.10. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | И.Г. Верзилина, Н.М. Анисимова, члены Избирательной комиссии Кировской области, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.11 | Разработка календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области по Афанасьевскому одномандатному избирательному округу № 1 и Нолинскому одномандатному избирательному округу № 11, муниципальных выборов и местных референдумов | Июнь 2015 года | С.В. Самоделкина, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.12. | Разработка Примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов 13 сентября 2015 года | Июнь 2015 года | С.В. Самоделкина, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.13. | Разработка Примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению местного референдума 13 сентября 2015 года | Июнь 2015 года | С.В. Самоделкина, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, местных референдумов |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации, связанной с проведением выборов и местных референдумов, на сайте Избирательной комиссии Кировской области | Весь период | А.В. Злобин, С.В. Самоделкина, отдел информатизации – Информационный центр, отдел правовой, кадровой и организационной работы |
| 3.2. | Подготовка медиаплана информационного обеспечения подготовки и проведения выборов | По отдельному плану | Р.А. Козьмин, отдел информатизации – Информационный центр |
| 3.3. | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Кировской области по вопросам подготовки дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области и выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены и работники аппарата Избирательной комиссии Кировской области |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний, кампаний референдумов |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о результатах выборов и референдумов | Сентябрь 2015 года | И.Г. Верзилина, А.В. Злобин, отделы аппарата комиссии (по направлениям деятельности) |
| 4.2. | Подготовка информации об обращениях граждан, поступивших в ходе избирательной кампании 13 сентября 2015 года | Сентябрь 2015 года | О.В. Селезнева, С.А. Исупова |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.